## Лист1
Алгоритм и сроки юридических действий по предоставлению инвестору земельного участка для
строительства объекта
оформлению материалов по предоставлению инвестору земельного участка для строительства объекта предшествует:
1. включение испрашиваемого земельного участка в перечень участков для реализации инвестпроектов
2. заключение между Республикой Беларусь и инвестором инвестиционного договора и его регистрация
1. Предварительное согласование места расположения земельного участка для
строительства объекта
Инвестор
*Заявление о предоставлении земельного участка
*Копия устава и свидетельства о госрегистрации
*Копия инвестиционного договора
Горрайисполком
рассмотрение заявления в течение 5 рабочих дней
| Положительное решение | [5 empty] | Отрицательное решение
Исполком | Горрайисполком |  |  |  |  | Исполком | Горрайисполком
| 1. Рассмотрение в течение 5 рабочих дней заявления и поручение организации по землеустройству обеспечить подготовку земельно-кадастровой документации для работы комисии | [5 empty] | 1. Направление заинтересованному лицу письменного уведомления об отказе в удовлетворении заявления с указанием оснований отказа в течение 3-х рабочих дней со дня принятия такого решения
Организация по землеустройству
1. Подготовка в течение 3-х рабочих дней со дня получения поручения договора подряда на подготовку земельно-кадастровой документации и направление для подписания заинтересованному лицу.
Инвестор
1. Инвестор подписывает договор подряда в течение 7 рабочих дней со дня его получения и производит оплату работ в срок, установленный договором.
Справочно: При неподписании инвестором договора подряда в указанный срок или неоплате им предусмотренных в договоре работ в срок, установленный этим договором, организация по землеустройству возвращает местному исполнительному комитету его поручение без исполнения с пояснением причин неисполнения и письменно информирует инвестора об отсутствии оснований для подготовки земельно-кадастровой документации.
Организация по землеустройству
1. Подготовка и представление председателю комиссии горрайисполкома земельно-кадастровой документации, необходимой для работы комиссии в срок не превышающий 25-ти рабочих дней с даты оплаты работ по договору подряда
Горрайисполком
1. Рассмотрение комиссией земельно-кадастровой документации в течение 5-ти рабочих дней со дня ее получения
2. Оформление акта выбора места размещения земельного участка в день выбора участка;
3. Утверждение акта выбора места размещения земельного участка председателем местного исполнительного комитета в течение 5-ти рабочих дней со дня его оформления;
| В случае, если изъятие земельного участка входит в компетенцию горрайисполкома |  |  | В случае, если изъятие земельного участка входит в компетенцию облисполкома |  |  |  | В случае, если изъятие земельного участка входит в компетенцию облисполкома при согласии Президента РБ
Направление утвержденного акта выбора в течение 2-х рабочих дней в облисполком на согласование
Облисполком
Согласование акта выбора председателем облисполкома в течение 5-ти рабочих дней
Направление согласованного в облисполкоме акта выбора в течение 3-х рабочих дней на согласование в Министерство сельского хозяйства и продовольствия (или Министерство лесного хозяйства) и комитет государственного контроля области
Министерство сельского хозяйства и продовольствия (или Министерство лесного хозяйства) и комитет государственного контроля области согласовывают акт выбора в течение 5 рабочих дней
Облисполком
Помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по области дает свое заключение в течение 5 рабочих дней
Облисполком
Госкомимущество дает свое заключение и готовит проект распоряжения Президента Республики Беларусь в течение одного месяца
Комиссия
1. Передача в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения председателем горрайисполкома (согласования председателем облисполкома) актов выбора организации по землеустройству (в дело) и инвестору (для проведения проектно-изыскательских работ)
2. Разработка строительного проекта с одновременным строительством объекта
Проектная организация
1. Разработка строительного проекта объекта (срок не более 2-х лет)
3. Разработка проекта отвода земельного участка, принятие на его основе решения
об изъятии и предоставлении данного участка, установление границ предоставленного
земельного участка в натуре (на местности) и государственная регистрация создания
земельного участка и возникновения права на него
Инвестор
* Заявление инвестора на разработку проекта отвода земельного участка;
* Заявление о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него;
* Материалы предварительного согласования места расположения земельного участка
* Копия согласованного в установленном порядке генерального плана объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, а также заключение государственной экспертизы.
Организация по землеустройству
1. Заключение в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления договора подряда на разработку проекта отвода земельного участка, установление границ земельного участка в натуре (на местности) и оказанию услуг по государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него;
2. Разработка проекта отвода земельного участка в срок до одного месяца с момента оплаты работ;
3. Согласование проекта отвода в течение 3-х рабочих дней со дня поступления руководителем (заместителем) территориального органа архитектуры и градостроительства соответствующего исполкома;
4. Подготовка проекта решения исполкома об изъятии и предоставлении земельного участка и представление данного проекта решения и материалов об изъятии и предоставлении земельного участка в течение 3-х рабочих дней срок со дня их оформления в соответствующую землеустроительную службу
Землеустроительная и геодезическая служба
1. Рассмотрение представленных материалов в течение 5-ти рабочих дней срок со дня их получения, уточнение при необходимости проета решения и передача указанных документов в исполком для принятия решения
Исполком
1. Принятие решения об изъятии и предоставлении земельного участка в течение 5-ти рабочих дней;
2. Передача в течение 3-х рабочих дней срок со дня принятия решения материалов об изъятии и предоставлении земельного участка и указанного решения соответствующей организации по землеустройству для обеспечения установления границ земельного участка на местности и государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него
Организация по землеустройству
1. Установлении границ предоставленного земельного участка в натуре (на местности) в срок не превышающий 15-ти рабочих дней со дня оплаты работ по установлению границ;
2. Оформление землеустроительного дела в срок, определенный договором подряда (но не более 5-ти рабочих дней со дня подписания акта);
3. Передача землеустроительного дела по установлению границ земельного участка в натуре (на местности) с заявлением о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него ( при наличии в договоре подряда соответствующих полномочий организации по землеустройству на такую регистрацию) в течение 2-х рабочих дней после изготовления землеустроительного дела в территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него;
4. Направление сообщения инвестору о дате и месте получения свидетельства (удостоверения)
Территориальная организация по государственной регистрации и земельному кадастру
1. Осуществление государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него в срок до 7-ми рабочих дней с момента получения заявления и всех необходимых документов;
2. Передача в течение 3-х рабочих дней после осуществления государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него землеустроительной службе по месту нахождения этого участка землеустроительного дела на хранение;
3. Выдача инвестору свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации