УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Бобруйского райисполкома

______ ____Т.А.Воронко

ПЛАН

основных мероприятий проекта «ГЛУША – здоровы погляд на жыцце»

в рамках реализации государственного профилактического проекта

«Здоровые города и поселки» на период 2022-2025 годы

I. Актуальность и обоснование проекта

В Послании Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию от 19 апреля 2019 года поставлена задача распространения проекта ВОЗ «Здоровые города» на все населенные пункты республики через реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки». Все населенные пункты, претендующие на звание здорового города или поселка должны получить полноценную здоровьесберегающую среду. Без курения и алкоголя, со спортивными площадками, безопасными условиями жизни, чистыми водой и воздухом».

Общенациональное исследование распространенности основных факторов риска неинфекционных болезней в Беларуси показывает, что более 40 процентов населения имеют три и более из пяти основных факторов риска здоровью (ежедневное табакокурение, низкий уровень потребления овощей и фруктов, гиподинамия, избыточный вес и повышенное артериальное давление).

Актуальность данного проекта заключается в постепенном достижении совместными усилиями жителей и органов власти более благоприятной среды обитания на территории поселка.

II. Цели, задачи проекта

Цель: создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья населения района, живущего по принципам здорового образа жизни, с целью реализации потенциала здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной жизни, увеличение продолжительности и повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации.

Задачи:

обеспечение условий для здорового образа жизни (создание здоровой и безопасной экологической среды дома, на работе, на улице, в общественных местах и на территории вокруг них; улучшение условий труда, быта и отдыха населения);

снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;

обеспечение подготовки подростков и молодежи к семейной жизни и по вопросам нравственно-полового воспитания;

снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни.

III.Реализация проекта

Управление проектом осуществляется комиссией по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района. Реализация проекта  осуществляется по разработанному и утвержденному плану мероприятий.

Оценка эффективности реализации проекта проводится по Базовым критериям, определенным комиссией по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района.

Исполнители, указанные первыми в графе «Исполнители» настоящего плана, являются ответственными исполнителями и обеспечивают контроль, своевременное и качественное выполнение мероприятий, включая координацию действий соисполнителей. Исполнители мероприятий настоящего плана предоставляют ежегодно по итогам года к 15 января информацию о реализации вышеназванных мероприятий в УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» для обобщения и анализа.

IV.Финансовое обеспечение

Финансирование проекта осуществляется в пределах средств, предусмотренных городским бюджетом на содержание организаций и ведомств, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.

V.Основные мероприятия

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок выполнения | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение заседаний комиссии по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района с участием заинтересованных учреждений и ведомств для рассмотрения вопросов хода реализации проекта с учетом критериев оценки эффективности деятельности проекта | 1 раз в год | комиссия по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района |
|  | Разработать логотипа проекта «ГЛУША – здоровы погляд на жыцце» с привлечением внимания общественности | июль 2022 | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома; Глушанский сельский исполнительный комитет; Бобруйский РК ОО «БРСМ»; УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – УЗ «БЗЦГиЭ»); УЗ «Бобруйска городская поликлиника №2» (далее – УЗ «БГП №2»; комиссия по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района |
|  | Разработать «Профиль здоровья пос.Глуша» с учетом количественных и качественных характеристик здоровья жителей и анализа факторов, оказывающих на него влияние | III квартал 2022 | УЗ «БЗЦГиЭ»; УЗ «БГП №2»; Глушанский сельский исполнительный комитет; Бобруйский райисполком |
|  | Определить и утвердить критерии оценки эффективности проекта «ГЛУША – здоровы погляд на жыцце» с учетом Базового перечня критериев оценки эффективности и реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» с последующим ежегодным анализом | III квартал 2022, I квартал 2023, I квартал 2024, I квартал 2025 I квартал 2026 | УЗ «БЗЦГиЭ»; Бобруйский райисполком |
|  | Информационное сопровождение реализации мероприятий в рамках проекта | в период реализации проекта | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома; учреждение «Редакция Бобруйской районной газеты» |
|  | Обеспечить наличие в местах массового пребывания населения, учебы, работы, в транспорте пригородного сообщения «Бобруйск – Глуша» информационно-образовательных материалов по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактики зависимого поведения и основам безопасности жизнедеятельности | постоянно | УЗ «БЗЦГиЭ»; УЗ «БГП№2»; Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям (далее - БГРОЧС); Отдел внутренних дел Бобруйского райисполкома (далее – ОВД); Глушанский сельский исполнительный комитет; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома |
|  | Реализация валеолого-психологического проект «Здоровье, позитив и креатив» на базе УП «Славянка – Глуша» | в период реализации проекта | УЗ «БЗЦГиЭ»; УЗ «БГП№2»; ОАО «Славянка» |
|  | Проводить ежегодный профилактический осмотр населения с применением аппаратурной скрининг- диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов | в период реализации проекта | УЗ «БГП№2»; УЗ «Бобруйская центральная больница» (далее УЗ «БЦБ») |
|  | Повышение приверженности населения к вакцинации, как к наиболее эффективному способу профилактики инфекционных заболеваний. Повышение социальной ответственности граждан за вакцинацию как фактора коллективного иммунитета и, тем самым, повышения безопасности других | в период реализации проекта | УЗ «БЗЦГЭ»; УЗ «БГП№2»; Бобруйский райисполком; заинтересованные учреждения и организации |
|  | Проведение спортивных праздников, медико-профилактических акций, спартакиад среди различных слоев населения поселка | в период реализации проекта | Бобруйский райисполком; Глушанский сельский исполнительный комитет; УЗ «БГП№2»; руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
|  | Предусмотреть в рамках районного фестиваля народного творчества и ремесел «Глушанский хуторок» тематическое подворье «Глуша-здоровы погляд на жыцце» | в период проведения фестиваля | Бобруйский райисполком; Глушанский сельский исполнительный комитет; УЗ «БГП№2»; |
|  | Выполнение мероприятий по улучшению инфраструктурного планирования поселка, в т.ч. для развития физической активности населения | в период реализации проекта | Бобруйский райисполком, Глушанский сельский исполнительный комитет |
|  | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического, экологического и противопожарного содержания мест проживания, работы и массового отдыха населения | постоянно | УКП"Жилкомхоз» Бобруйского района, руководители предприятий и учреждений всех форм; Глушанский сельский исполнительный комитет; УЗ «БЗЦГиЭ»; БГРОЧС |
|  | Обеспечить выполнение мероприятий программы «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благополучное жилье» | постоянно | УКП"Жилкомхоз» Бобруйского района, руководители предприятий и учреждений всех форм; Глушанский сельский исполнительный комитет; УЗ «БЗЦГиЭ» |
|  | Создание в учреждении образования условий для здоровьесберегающей деятельности на протяжении всего периода обучения, в т.ч. в рамках проекта «Школа -территория здоровья» | в период реализации проекта | отдел по образованию, спорту и туризму Бобруйского райисполкома; УЗ «БЗЦГиЭ»; УЗ «БГП№2» |
|  | Проведение ежегодной диспансеризации детей и подростков с целью выявления факторов риска развития заболеваний | в период реализации проекта | УЗ «БГП№2»; отдел по образованию, спорту и туризму Бобруйского райисполкома |
|  | Проведение мероприятий в молодежных аудиториях по пропаганде семейный ценностей, важности здоровой семьи для формирования здоровой личности | в период реализации проекта | отдел по образованию, спорту и туризму Бобруйского райисполкома, УЗ «БЗЦГиЭ», УЗ «БГП№2» |
|  | Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности оздоровления детей в летний период | ежегодно май-август | отдел по образованию, спорту и туризму Бобруйского райисполкома; УЗ «БЗЦГиЭ»; УЗ «БГП№2» |
|  | Организация консультативной медицинской и волонтерской помощи людям пожилого возраста | постоянно | Учреждение «Бобруйский районный центр социального обслуживания населения» |
|  | Изучение общественного мнения жителей поселка по разным аспектам здоровья, в т.ч. во время массовых профилактических мероприятий и диспансерных осмотров | в период реализации проекта | УЗ «БЗЦГиЭ»; УЗ «БГП№2»; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома |
|  | Корректировка (при необходимости) комплексного плана основных мероприятий проекта «ГЛУША – здоровы погляд на жыцце» в рамках по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на период 2022-2025 годы | 2022 – 2025 | комиссия по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района |

| СОГЛАСОВАНО Глушанский сельский исполнительный комитет « » 2022 | СОГЛАСОВАНО Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома Д.И.Веревкин « » 2022 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Учреждение здравоохранения «Бобруйский зональныйй центр гигиены и эпидемиологии» Д.Н. Лайтер « » 2022 | СОГЛАСОВАНО Отдел по образованию, спорту и туризму Бобруйского райисполкома О.С.Стельмак « » 2022 |
| СОГЛАСОВАНО УКП "Жилкомхоз» Бобруйского райисполкома И.Г.Кондратьев « » 2022 | СОГЛАСОВАНО Учреждение здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника №2» « » 2022 |