ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ (ОТКРЫТИЯ) ОБЪЕКТОВ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

ПРОЦЕДУРА							ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕДУРУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И					СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОБРАЩАЕТСЯ В МЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И

ПОДГОТОВКА РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА				РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ИСПРАШИВАЕМОГО

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА				ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ КОПИИ УСТАВА И СВИДЕТЕЛЬСТВА О  												ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ  КОПИЯ 											СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИП.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ, АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАВАЕМЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ

УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

(СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ – ДО 2-Х МЕСЯЦЕВ)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ						ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ ПОДРЯДА)

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО					ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ ПОДРЯДА)

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И						ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

ПРИНЯТИЕ НА ЕГО ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ОБ  ИЗЪЯТИИ И 			ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ОТВОДА СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАННОГО УЧАСТКА						- КОПИИ УТВЕРЖДЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБОСНОВАНИЙ

ИНВЕСТИРОВАННЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ ИЛИ

АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА СРЕДСТВ;

- ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЛИ

ЗАЯВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ;

- КОПИИ УСТАВА И СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ КОПИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА ИП – В СЛУЧАЕ ИХ

ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ВРЕМЯ, ПРОШЕДШЕЕ С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ МЕСТНЫМ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

(СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ – ОКОЛО 1,5 МЕСЯЦА)

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО						ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

УЧАСТКА В НАТУРЕ  (НА МЕСТНОСТИ)						(СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ ПОДРЯДА)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА					ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

(СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ ПОДРЯДА)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА				ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ  											РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ – 1 МЕСЯЦ)

СОГЛАСОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА С ВЛАДЕЛЬЦЕМ				РУП «МОГИЛЕВАВТОДОР», КУП «Могилевоблдорстрой»

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ								(СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ – НЕ БОЛЕЕ 2-Х ДНЕЙ)

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО						ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ								(СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ – 10 ДНЕЙ)

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА							СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА)

ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА									ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ

ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА								(СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕ УСТАНОВЛЕН)

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ВИД				ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ВЫДАЧУ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  ЛИЦЕНЗИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ										(СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ – 1 МЕСЯЦ)

ПРИМЕЧАНИЕ: КАЖДЫЙ ИЗ ЭТАПОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РЯД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАСОВАНИЙ (ПОЛУЧЕНИЕ  РАЗРЕШЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ, КАК ПРАВИЛО, НЕПОСРЕДСТВЕННО СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.