ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ

«Бобруйщина: Цифровой код памяти»

1. Наименование проекта: «Бобруйщина: Цифровой код памяти»

2. Наименование организации: Государственное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сеть Бобруйского района»

3. Физический и юридический адрес организации: 213838 Могилевская обл., Бобруйский район, п. Туголица, переулок Клубный, 1а; 8 (0225) 72 65 05, cbsrdir@bobruisk-rik.gov.by

4. Руководитель организации / Менеджер проекта: Директор ГУК «ЦБС Бобруйского района» Никифорова Татьяна Игоревна, контактный телефон: 8 (0225) 72 65 05

5. Требуемая сумма (иностранный источник): 13 500 долларов США

6. Софинансирование (районный бюджет): 1 500 долларов США

7. Срок реализации проекта: 2 года (24 месяца)

8. Цель проекта: Создание единой цифровой экосистемы историко-культурного наследия Бобруйского района и интеграция современных IT-технологий в реальную туристическую среду для сохранения исторической памяти и повышения привлекательности региона.

 9. Задачи проекта:

* Собрать и оцифровать уникальные краеведческие материалы: воспоминания старожилов (аудио), архивные фотографии, легенды и факты о малонаселенных пунктах района.

* Разработать веб-платформу (интерактивную карту) с аудиогидами, встроенными слайдерами «Было/Стало» и карточками объектов.

* Маркировать район QR-кодами: установить антивандальные информационные таблички возле ключевых исторических, природных и культурных объектов района.

* Вовлечь молодежь и волонтеров в поисково-исследовательскую деятельность, укрепив связь поколений.

* Преодолеть информационный барьер для жителей отдаленных деревень, сделав историю их малой родины доступной в один клик.

 10. Детальное описание деятельности в рамках проекта:

Проект направлен на преодоление различий культурного статуса города и деревни. Путем создания интерактивной карты Бобруйский район получает готовую, бесплатную и доступную 24/7 туристическую инфраструктуру. На въездах в агрогородки, возле памятников архитектуры и природы устанавливаются брендированные таблички. При сканировании QR-кода пользователь мгновенно переходит на «страницу-паспорт» объекта на сайте библиотеки, где ему доступны профессиональный аудиогид на двух языках (русский/белорусский), архивные фотогалереи и функция построения индивидуального маршрута. Проект носит глубокий социальный характер, поскольку в сборе материалов (особенно устных воспоминаний) участвуют школьники-волонтеры, взаимодействующие с пожилыми жителями удаленных деревень.

 11. Обоснование проекта:

Бобруйский район включает 212 населенных пунктов, в которых проживает более 15 тысяч человек. Стационарные библиотеки функционируют только в 14 населенных пунктах, из-за чего жители 192 деревень имеют ограниченный доступ к культурным и информационным ресурсам. Проект «Бобруйщина: Цифровой код памяти» позволяет перешагнуть через географические ограничения. Он превращает удаленные уголки района в интерактивные экскурсионные точки, делая культурное наследие доступным как для местных жителей, так и для авто- и велотуристов без необходимости постоянного присутствия гида.

 12. Бюджет проекта (в эквиваленте USD):

* Разработка веб-сайта интерактивной карты (с мобильной версией) — 3 500 $

* Изготовление и монтаж антивандальных табличек с QR-кодами (50 точек) — 4 000 $

* Ноутбук для монтажа аудио/видео и администрирования карты — 1 200 $

* Профессиональный репортерский диктофон и петличные микрофоны — 400 $

* Профессиональный зеркальный фотоаппарат со штативом и объективом (для качественной наземной съемки объектов, панорам и реставрации фото) — 800 $

* Планшеты для выездных демонстраций карты (2 шт.) — 800 $

* Экспедиционные и транспортные расходы (выезды в 192 деревни) — 1 500 $

* Рекламы и полиграфия (расширенный тираж путеводителей и карт-схем QR-точек для туристов) — 800 $

* ИТОГО: 15 000 $ (из них 13 500 — грант, 1 500 — софинансирование)

